## Sheet1
Activity | Assigned | Status | Start | End | Duration
LSEP | Kamran |  | 2025-02-03 | 2025-03-05 | 2
UML | Wasi |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 1
Registration form | Modak/Moman |  | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 7
Login form | Armaan/Moman |  | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 3
Dashboard | Kamran |  | 2025-02-06 | 2025-02-15 | 9
Admin Panel | Eisa |  | 2025-02-09 | 2025-02-18 | 9
Data Simulator | Ihtisham |  | 2025-02-15 | 2025-02-27 | 12
DB config file | Kamran |  | 2025-02-18 | 2025-03-01 | 11
Trafflic light system | Wasi/Eisa |  | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 18
Admin user page | Kamran |  | 2025-02-08 | 2025-02-17 | 9
csvFile.php | Moman |  | 2025-02-12 | 2025-03-01 | 17